แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน คู คลองระบายน้ำ | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้คูคลอง | 10,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) | ประชาชนร้อยละ 100 ในเขตพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือในการขุดลอก | 1,400,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 9,688,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 2,605,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 2.เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 1,853,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 524,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 12,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 4,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 4.โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "เราทำดีด้วยหัวใจ" | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. โครงการปกป้องสถาบันส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน | 70,000 | 1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 9. จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน | 22,000 | 1 ก.พ. 68 – 30 มี.ค. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 10. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 120,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) | พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 5,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 7,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างกำดำเนินการ | 3,500 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 7.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ประชาชนร้อยละ 100ได้รับการช่วยเหลือทันที | 10,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างกำดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

๕. ยุทธศาสตร์ที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

๖. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการ ฟ.ฟัน สะอาดจัง | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการเกษตรน้อยออแกนนิค | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการเด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ | 30,000 | 1 ม.ค. 68 | ดำเนินการเรียบร้อย | 30,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 6. โครงการแข่งกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ดำเนินการเรียบร้อย | 20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 7. อุดหนุนโครงการแข่งกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 40,000 | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | 40,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |